Приложение №1.

Утверждено приказом

МБОУ «СОШ№84»№ 99 от 27.12.2021

План мероприятий МБОУ «СОШ№84» по переходу на обновленные

ФГОС НОО и ФГОС ООО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| 1. | Разработка и утверждение плана методической работы по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО и методических рекомендаций по их введению. | 2полугодие | Заместители директора поУВР Фокина И.А., Леонова Е.В. |  |
| 1.1. | Самообразование педагогических работников.. |  |  | <https://apkpro.ru> |
| 1.2. | Знакомство с универсальными кодификаторами для процедур оценки качества образования, для оценки результатов освоения образовательных программ |  |  | https://youtu.be /dhBoSzKNGjo |
| 1.3 | Разработка плана повышения квалификации для педагогов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | по графику курсовой подготовки | Заместитель директора поУВР Леонова ЕВ, | Ежегодный план-график курсовой подготовки для педагогов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 1.4 | Обсуждение проблемных вопросов на Методическом совете | По плану МС | Заместитель директора поУВР ФокинаИА |  |
| 1.5 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 01.09.2022 | Заместители директора по УВР Фокина ИА.,  Леонова ЕВ.. | План ВШК на учебный год |
| 1.6. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 01.09.2022 | Заместители директора по УВР Фокина ИА.,  Леонова ЕВ.. | Справка по результатам ВСОКО |
| 2. | Работа с родителями |  |  |  |
| 2.1. | Информирование родителей об обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1 полугодие  2022г |  | Информация в системе «АИС. Сетевой город».  Родительские собрания |
| 3. | Комплексный анализ введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 1 полугодие  2022г | Рабочая группа |  |
| 3.1. | Условия действующие/нормативные | Январь-март  До 01.09.2022 | Директор | самообследование |
| -финансовые | Директор, зам директора по ЭХР |  |
|  | -материально-технические | Заместители директора в части , касающейся направлений деятельности |  |
| -кадровые | Специалист по кадрам |  |
| -УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |
| 3.2. | Определение дефицитов и формирование запросов на изменение условий | Апрель 2022 | Директор |  |
| 4. | Анализ рабочих программ по предметам | Январь-март 2022 | Педагоги -предметники | Работа по предметным группам |
| 5. | Разработка ООП НОО, ООП ООО | Январь-июнь 2022 | Заместители директора по УВР Фокина ИА.,  Леонова ЕВ.. |  |
| 6. | Разработка рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы | Январь-июнь 2022 | Заместитель директора по ВР  Пуджа Ю.А. |  |
| 7. | Разработка АООП | Январь-июнь 2022 | Заместитель директора по УВР  Игловская Н.В. |  |
| 8. | Изменение локальных нормативно-правовых актов | Март-август 2022 | Заместители директора в части , касающейся направлений деятельности |  |
| 9. | Введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 01.09.2022 | Директор |  |